## Hoja1
1 | NI | 891900343 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 76622 | E1La | M01 | Asignación de Recurso Humano Financieros para la ejecucion de la PPSS | A01 | Gestión con el área de gerencia la consecución de los recursos para el desarrollo de la Politica de Participacion Social | 1 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 18396000
2 | 2 | 76622 | E1Lb | M01 | Gestionar espacios de formación y capacitación al 70% del personal de la institución en temas relacionados con derechos en la participación social | A01 | Talleres de Formación en Participacion Social | 5 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000000
2 | 3 | 76622 | E1Lh | M01 | Capacitar el 100% de los funcionarios del área de facturación y vigilancia de la institucion sobre enfoque diferencial en la prestacion de servicios de salud. | A01 | convocatoria interinstitucional | 1 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000
2 | 4 | 76622 | E1Lh | M01 | Capacitar el 100% de los funcionarios del área de facturación y vigilancia de la institucion sobre enfoque diferencial en la prestacion de servicios de salud. | A02 | capacitacion relacionada a enfoque diferencial. | 2 | 01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200000
2 | 5 | 76622 | E2La | M01 | Cubrir a 300 ciudadanos a traves de la estrategia pedagógica de IEC en participacion social y comunitaria | A01 | Diseño de material educativo en Deberes y derechos | 1000 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000000
2 | 6 | 76622 | E2La | M01 | Cubrir a 300 ciudadanos a traves de la estrategia pedagógica de IEC en participacion social y comunitaria | A02 | Uso de medios masivos para publicación y divulgacion de los Deberes y Derechos | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200000
2 | 7 | 76622 | E2La | M01 | Cubrir a 300 ciudadanos a traves de la estrategia pedagógica de IEC en participacion social y comunitaria | A03 | Capacitacion de ciudadanos con la estrategia Talleres | 10 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200000
2 | 8 | 76622 | E3Lb | M01 | cubrir a 300 ciudadanos con la estartegia IEC, a traves de distribución de volantes y talleres educativos para hacer divulgacion de los temas de interes en salud y Deberes y Derechos con enfoque comunitario. | A01 | Talleres de IEC sobre la cultura de bienestar y salud con enfoque comunitario. | 10 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000000
2 | 9 | 76622 | E3Ld | M01 | Realizar dos campañas de socialización del Programa de PyP a través de carteleras y página web | A01 | Realizar 2 campañas de socialización de los programas de PyP en carteleras digitales en la pagina web de la institución y facebook | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200000
2 | 10 | 76622 | E4Lc | M01 | Potenciar al 100% la Asociación de Usuarios en la importancia de la rendicion de cuentas como espacio de reconocimiento a su quehacer. | A01 | Realizacion de una capacitacion relacionada al fortalecimiento de la participación ciudadana y análisis de la información. | 1 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50000
2 | 11 | 76622 | E5Lb | M01 | Capacitación y apoyo continuo al 100% de Ligada de Usuarios Fortalecidas para la participacion social activa Social, asistencia técnica en control social | A01 | Encuentros de Asistencia Tecnica a Liga de Usuarios de Servicios de Salud | 2 | 04 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1200000